## Sheet1
编号 | 类别 | 模块名称 | 功能点 | 估计开发时间（人天）
| 前台 | 下单 | 录入基本信息（选择分店） | 4
|  |  | 根据菜谱选菜 | 3
|  |  | 通知食客订单状态 | 1
选择餐饮公司（暂不做）
|  | 查单 | 根据手机号查询订单 | 3
|  |  | 修改订单信息或取消 | 3
|  | 在线订餐平台网站（暂不做） | 整体设计
会员管理
广告管理
CMS
| 后台 | 通用 | 登陆 | 2
|  | 餐厅管理（暂不做） | 维护餐饮单店或集团公司
管理餐厅管理员
餐厅接口用户管理
|  | 用户管理（餐厅管理员） | 维护分店信息 | 3
|  |  | 管理分店管理员 | 3
|  |  | 管理单位/口味 | 3
|  | 订单处理 | 查找/高级搜索 | 4
|  |  | 处理订单（成功/失败） | 2
|  |  | 结束订单（未/已消费） | 2
|  | 菜单管理(分店管理员各自维护) | 类别管理 | 3
|  |  | 菜品管理 | 3
|  |  | 菜单管理？ | 3
|  | 消息发送管理 | 短信管理
Email管理
| 公共模块 | 数据权限 |  | 5
|  | 功能权限 |  | 5
|  | 发送短信或Email |  | 3
| 与餐饮系统接口 | 登陆接口 |  | 2
| (使用gzip压缩) | 未处理订单查询 |  | 4
|  | 处理订单结果反馈（成功/失败，已/未消费） |  | 4
|  | 更新菜品类别 |  | 4
|  | 更新菜品 |  | 4
|  |  | 总计： | 73